制造业 AI / CAD ENGINEERING

模具零部件加工成本评估项目

技术可行性评估与分阶段建设方案

以真实 CAD、历史工艺与工时数据为依据
从“可读取图纸”到“可审核的报价辅助”

| 文档版本 | V1.0 / 2026年10月15日 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 技术可行性判断、方案讨论、资源与报价准备 |
| 数据覆盖 | CMY1000A冲压模具 + SMX0100注塑模具 |
| 文档性质 | 内部分析与商务预研；不是正式验收承诺 |

核心判断

现有样本能够支持带证据链的 CAD 解析、图号与历史工艺关联、工序检索和部分电极依赖展示；暂不能据此承诺可靠的自动工艺规划、实际工时预测或端到端自动报价。

01  管理摘要与建议决策

| 建议决策 | 先通过“数据核验 + 可审核的报价辅助”建立可验收闭环；将自动工艺规划、工时预测、自动报价分别列为有数据门槛的可选阶段。 |
| --- | --- |

1.1  甲方诉求与业务价值

甲方最终希望批量导入 DWG（必选）和 STEP/STP（可选），自动估算模具零部件的加工成本。甲方曾发生一般公差由两位小数 ±0.002 改为 ±0.01、绘图区不变，导致沿用旧核价 1200 元而实际复核为 500 元的案例，差额 700 元。该例金额及工艺原因源于甲方陈述，尚未收到对应旧版/新版原图、成本明细进行独立核验。

1.2  已证实与未证实

| 已证实的数据能力 | 尚待证实的业务能力 |
| --- | --- |
| DWG转换后的 DXF 可读取；识别多图框、多页和工程文字 | 准确还原每个尺寸的有效公差、一般公差适用范围及版本差异 |
| 图号与历史件号多数可以追溯关联；工序代码全覆盖字典 | 凭新图纸自动产生正确/优选工艺路线 |
| 原始工序顺序可恢复；F20A可展示电极支线 | 把工时定额作为实际工时标签训练模型 |
| 建立历史定额查询与分布统计具备条件 | 自动算出可信的完整成本/报价金额 |

1.3  建设边界建议

一阶段承诺：CAD信息结构化、图号工艺查询、人工复核与证据定位；版本比较仅在获取真实成对图纸并通过审核后纳入验收。

二阶段验证：相似案例检索、受控工艺候选、工时定额估算基线；须增加独立样本、设备与标注规则。

三阶段有条件建设：实际工时预测、成本计算、受控辅助核价，最后才考虑自动放行。

不将2D自动重建完整3D作为一期前置条件：该研发难度高，且并非验证公差变更或历史工艺检索所必需。

02  需求基线与项目范围

2.1  甲方原始资料的定位

《模具零部件加工成本评估需求说明.pdf》属于“业务需求说明 + 概念性技术路线”，不是详细技术规格书或双方确认的开发合同。其第3—4页的2D生成3D、90%匹配、工艺分发及多工时Agent是甲方设想；其中“90%”缺少可计算定义，不能直接作为工程验收标准。

2.2  需求拆解与优先级

| 编号 | 业务能力 / 场景 | 建议优先级 | 当前结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | 批量接入DWG/DXF、可选STEP，图纸分区及统一身份 | P0 | 可开展工程化 |
| R02 | 材料、硬度、尺寸、显式/一般公差、技术要求提取 | P0 | 候选可读取，语义需审核 |
| R03 | 旧新版图纸变更检测及报价风险提示 | P0 | 具备基础，缺版本对样本 |
| R04 | 按图号检索历史路线、工序名称和定额 | P0 | 可开展工程化 |
| R05 | 电极制造/放电依赖和归属展示 | P1 | F20A案例可验证，需专家规则 |
| R06 | 相似零件与历史案例推荐 | P1 | 需要检索基准与复核集 |
| R07 | 自动工艺规划、最优路线生成 | P2 | 资料不足，不承诺准确率 |
| R08 | 未知零件工时/实际工时预测 | P2 | 仅有定额，缺真实标签 |
| R09 | 加工成本核算及报价建议 | P2/P3 | 无费率/成本规则无法落地 |
| R10 | 2D自动重建3D及2D/3D自动匹配 | 专项R&D | 仅有少量配对基础，未验证 |

2.3  成本、报价、工时必须分开定义

工时定额≠现场实际工时；制造成本≠商业报价。建议明确：单件还是批量、标准定额或报工、准备/换刀/装夹/检验、材料毛坯、外协、热处理周期、设备/人工费率、损耗、利润与税费分别如何计入。否则计算模型无法建立可审核的金额。

03  当前数据资产与可用性证据

3.1  规模与结构（不同模具分开统计）

| 维度 | CMY1000A 冲压 | SMX0100 注塑 | 判定说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAD主体图号 | 179 | 18 | 图号不等于独立训练样本 |
| 历史主体/电极件号 | 179 / 9 | 18 / 26 | 电极另建依赖关系 |
| 历史工序记录 | 783 | 151 | 共934，按原始行序保留 |
| 严格图号匹配主体 | 171 / 179（95.53%） | 17 / 18（94.44%） | 仅身份匹配，非预测准确率 |
| 依据图框细节的匹配 | 177 / 179（98.88%） | 17 / 18（94.44%） | 保留编号冲突，不自动放行 |
| 工序字典覆盖 | 783 / 783（100%） | 151 / 151（100%） | 代码能翻译，不表示工序正确 |
| 可用三维 | 仅2D | 18组有同名2D/3D | 尚未验证STEP几何与版次 |

之前7份DXF均通过结构解析审计，其中CMY大图检测195个图框、179个不同图号（多页合并）；这说明可实现图纸批量分区。甲方后补18张注塑图与旧6组有重复，去重后仍为18个主体图号。

3.2  业务数据关联强项

客户PPT明确CAD图号与工艺表件号对应，同件工序自上至下排列。代码分类字典覆盖当前所有934条工序记录。

CMY 图号与明细编号存在 P20A / P20A-B、D22A / D22A-G 等差异；已通过图框内来源证据进一步改善覆盖率，但不能统一截断后缀。

SMX的18个主体均存在同名2D/3D文件，但只能确认文件名覆盖，不能据此保证几何正确、版次一致或3D包含公差。

3.3  确实存在的脏数据和专业歧义

| 问题 | 实际样例 / 表现 | 后果 / 所需动作 |
| --- | --- | --- |
| 图号身份冲突 | CMY-D21A 图号 vs 明细 D21AG | 工程师解释真实零件身份，不自动合并 |
| 星号别名 | CMY-S33A*、SMX-M20A* | 确认符号用途，建立受控别名表 |
| EDM零值 | 主体EDM2可记录0，支线含放电定额 | 0可能是占位，不能解释为无需工序 |
| 异常长工时 | 热处理RCL存在72 | 可能是周期非机器实际占用时间 |
| 字体与尺度 | gdt特殊符号、尺寸覆盖/缓存 | 必须进行图面、样式与制造语义核对 |
| 版本关系缺失 | 图号相同不等于版次相同 | 需建立图纸版本与工艺版本对应 |

3.4  代表性工序依赖：SMX0100-F20A

主体 MS2(4) → TG2(2.5) → EDM1(4) → EDM2(0)；电极1 CNC3(1.5) → CNC3(1.5) → EDM2(3.5)；电极2 CNC3(0.7) → EDM2(2.0)。按9条来源行恰计一次，原始定额工作量合计19.7，PPT案例标注单位为小时。

| 重要边界 | 19.7 是案例的工序定额工作量总和，不是实际完工历时，也不是已经确认可归属到主体零件的成本；工序并行与电极复用尚未核验。 |
| --- | --- |

04  数据对业务需求的支撑矩阵

难度1—5级为本方案工程判断，不是基于完整实测得出的评分；“可实现”仅指在约定输入、规范、人工审核条件下具备开展开发的基础。

| 模块 | 样本支持程度 | 难度 | 核心待补条件 / 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 图纸导入、分区、编号 | 较强：7 DXF可读；179图号可分 | 2/5 | CAD格式/字体/多布局兼容、转换保真抽验 |
| B. 尺寸、公差、技术语义 | 中：原文候选可读 | 4/5 | 一般公差适用规则、覆盖/尺度、人工基准 |
| C. 版本差异与漏检风险 | 中低：有规则线索，缺新旧配对 | 4/5 | 公差变更真值集、无变化对照集 |
| D. 历史路线/定额精确检索 | 强：934条，字典全覆盖 | 2/5 | 版次、图号别名、审批与显示溯源 |
| E. 电极依赖与汇总 | 中：F20A已可重建 | 4/5 | 父子关系、电极复用、0值与归属规则 |
| F. 相似案例智能检索 | 中低：样本家族有限 | 3/5 | 定义相似度、工程师对照评测 |
| G. 自动新工艺规划 | 不足：仅2套模具 | 5/5 | 多模具历史、加工特征、路线理由与专家标注 |
| H. 实际工时预测 | 不足：定额非报工 | 5/5 | 现场实际报工、设备、数量、加工参数 |
| I. 成本核算/报价 | 不足：缺费率成本口径 | 4-5/5 | 材料、设备费率、分摊、商业利润税费 |
| J. 2D自动生成3D | 不足：专项探索 | 5/5 | 图纸完整约束、STEP验真、专家验收与样本 |

4.1  四个最容易误判的指标

图号匹配率 95%左右，是“图纸编号与表格件号可连接”的覆盖率，不是CAD识别精确率或成本预测准确率。

工序代码映射率 100%，意味着所有代码可在客户字典找到说明，不意味着该工艺路线经过审查或适用未来新零件。

工时字段数值完整，不意味着为真实机器占用时长；热处理等待时间、准备工时和放电明细可能口径不同。

只有两套独立模具，197个主体不应随机拆成训练/测试后便声称跨模具泛化。需按模具、家族、版本隔离评测。

05  推荐总体技术架构

5.1  从确定性工具到受限Agent

采用“CAD专业解析 + 结构化制造知识 + 规则引擎 + 受控LLM/Agent + 工程师复核”的混合方案。Agent负责组织步骤、检索与解释，不承担几何精确计算、公差算术或费率乘法的最终裁决。

| 层级 | 推荐能力 | 主要技术选项 / 边界 |
| --- | --- | --- |
| 输入与版本 | DWG/DXF、STEP、历史工艺Excel、后续MES/ERP | ODA转换 / CAD原生SDK；文件版本、哈希和权限 |
| 工程数据解析 | 实体、图框、属性、尺寸样式、字体、三维拓扑 | ezdxf；STEP用OpenCascade类CAD内核验证 |
| 制造特征抽取 | 显式尺寸/一般公差/材料/粗糙度/热处理 | 规则与坐标/图框绑定；疑义字段人工复核 |
| 关系与知识层 | 零件—版本—工序—设备—电极—批次 | 关系数据库主存；文档检索辅助，不只做向量RAG |
| 受控Agent | 检索、差异说明、问答、异常分流 | 可选Qwen等具结构化输出的LLM；人机协同 |
| 核算与审计 | 工时归属、费率、金额、每步证据与审批 | 确定性计算器 + 审计日志 + 人工放行 |

5.2  端到端数据流程（目标架构）

| 阶段 | 关键动作与审查关口 |
| --- | --- |
| ① 文件接入 | 原始存档 → 版本核验 → DWG/DXF/STEP只读解析 |
| ② 数据建模 | 图框/视图归属 → 图号与版次 → 尺寸/公差/材料/技术要求 → 标注来源 |
| ③ 历史关联 | 图纸件号 ⇄ 历史工序及定额；电极树状依赖，异常保留人工待核 |
| ④ 规则/辅助 | 优先执行明确公差规则及版本差异；受控检索历史可比工艺并展示证据 |
| ⑤ 可选工时核算 | 依赖客户提供实际报工、设备/批量和受控费率后验证模型/算术 |
| ⑥ 人工放行 | 高风险/低置信字段转人工，记录审核意见；最终依据可回溯 |

5.3  公差引擎设计要点

保留原始显示小数位（如10.00不等同于10.0的业务规则条件），不能只读取浮点几何长度。

显式标注、单侧公差、一般公差、标题栏规则、技术要求的适用范围与优先级需由甲方工艺专家审定。

图框文字、块属性、DIMENSION显示文字与缓存测量必须分离记录来源；冲突时标注“不确定”，禁止自动改写报价条件。

版本对比需支持“几何相同但图框公差不同”；必须获得客户原案例两个版本图纸及核价细节才可实测。

06  分阶段研发与交付建议

以下工期为具备约定人员、样本、权限、验收响应的规划值；阶段可有少量并行，不能理解为承诺日历工期。建议先共同签订可验收的范围清单。

| 阶段 | 建议周期 | 关键产出 | 验收门槛（拟议） |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 需求与数据封板 | 2—4周 | 数据字典、图号规则、版本/公差标注规范、抽验集；风险清单 | 甲方确认成本口径、数据权限、专家与优先范围 |
| G1 可审核的报价辅助MVP | 8—14周 | 批量CAD解析、零件检索、历史路线/定额显示、异常与电极支线、人工审核界面 | 抽样正确、来源可追溯、冲突转人工；无自动金额承诺 |
| G2 工艺/工时专题验证 | 3—6个月，条件触发 | 独立模具样本、工艺选择规则、实际报工回归、候选工时模型与评测 | 跨模具测试达双方定义的误差/覆盖率；不达标止步 |
| G3 成本核算/生产集成 | 6—12个月以上，另立项 | 版次匹配、经核验费率和分摊、ERP/MES接口、报价审核/审计 | 独立成本样本验证，审批放行；跨模具稳定性 |

6.1  先拟定验收方法，再承诺准确率

图纸类：使用人工金标准逐字段评估 precision/recall；关键一般公差漏检应单列统计，不用总体文字读取率替代。

关联类：按已确认编号/版次评估精确匹配、误配与人工复核率；星号及图号冲突不得自动放行。

工艺类：由至少两名甲方专家审查“可接受路线”，记录分歧及禁用工序，不用代码匹配率替代。

工时/成本类：使用未参与训练的独立模具/时间批次，报告MAE、MAPE或WAPE、分位误差与风险样本；高风险需人工核价。

建议的数字化验收目标必须在G0阶段基于真实标注集、容忍误差和人员投入共同确认。本文件不提前承诺“90%准确率”或特定成本误差。

6.2  团队角色与甲方配合

| 角色 | 职责 | 项目建议投入 |
| --- | --- | --- |
| Python/CAD数据工程 | CAD解析、工艺Excel联动、图框/尺寸证据 | 1名核心研发；高峰配1名支持 |
| 后端/Agent工程 | 结构化服务、规则引擎、检索、流程编排、审计 | 1名 |
| 前端/测试/部署 | 可审核页面、评测、权限、集成测试 | 合计1—2名或阶段性投入 |
| 数据科学/制造工艺顾问 | 工时基线、评价设计、制造专业规则 | 按G2需求介入 |
| 甲方工艺/核价专家 | 审核公差/工序、电极归属、标签和验收集 | 至少指定1名负责人＋按需领域专家 |
| 甲方IT/业务接口 | ERP/MES导出、费率、数据权限及版控 | 指定接口人，周期性评审 |

07  甲方需补充的信息与建议优先顺序

| 优先 | 必须确认 / 提供 | 用途 / 未提供的后果 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 业务目标优先级：防公差漏判、辅助报价、自动报价哪项为一期验收 | 范围、技术难度及合同报价不同 |
| P0 | 典型旧/新版图纸与公差变更案例，含核价差异依据 | 无法验收版本差异检测与报价风险提示 |
| P0 | 工时定额含义、单位、单件/批次、准备/加工/检验口径 | 不能做一致的工时标签与比较 |
| P0 | 电极复用与加工归属、零值、星号、图号冲突处理规则 | 防止错误关联与重复计时 |
| P0 | 双方指定模具工艺和报价工程师、每周审核时间 | 公差语义与工艺规则无法独立定真 |
| P1 | 多套独立模具样本、家族/版本/设备/材质覆盖 | 验证泛化，不仅会查历史件 |
| P1 | 真实报工、设备工单、返工与质量结果 | 验证实际工时而非只有计划定额 |
| P1 | 费率/材料/外协/检验/管理等核算口径 | 成本核算与报价不可落地 |
| P1 | STEP文件对应版次、可用性及原CAD软件版本 | 2D/3D对应与几何特征提取 |
| P2 | ERP/MES接口、并发规模、保密、离线/私有化要求 | 生产集成、安全和交付预算 |

7.1  专业工程师不是“写Prompt”，而是提供规则与判定真值

建议甲方安排核价工程师、模具加工工艺工程师、设备/成本核算人员各有明确联系人，参与图纸抽检、工艺路线解释、工时口径统一、价差原因复盘及阶段评测。模型提示词只是表达手段，不能代替客户内部工艺标准和正式审批。

7.2  建议按统一字段模板导出新数据

最低关联键建议：mold_id、part_no、drawing_revision、process_revision、route_step_id、process_code、machine_type、setup_time、run_time、measured_time、quantity、cost_rate、effective_date、approval_status。仅建议字段，需以实际ERP/MES数据字典确认是否存在。

08  技术难度、关键风险与控制策略

| 风险 | 级别 | 触发示例 | 控制策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公差语义误读 | 高 | gdt特殊符号、未注公差范围错误 | 规则优先级专家签字、原图定位、不得静默默认 |
| 数据匹配误认 | 高 | D21A/D21AG、星号与电极后缀 | 保留原标识/行号，别名需受控审核 |
| 训练标签不成立 | 高 | 工时定额被当现场实测 | 计划/实际分表，先证明口径再建模 |
| 模型泛化失败 | 高 | 同套模具内部随机切分造成虚高 | 跨模具、家族、时间分组独立评测 |
| 电极双计成本 | 高 | 主体EDM2=0与支线EDM2汇总 | 唯一来源行、依赖图、账本式汇总测试 |
| 制造专业依赖 | 高 | 需决定加工特征对应工艺 | 甲方专员持续审查，不由大模型臆断 |
| CAD/3D技术复杂性 | 中高 | 缺STEP几何验证、2D表达不唯一 | 仅在数据支持时做专项验证 |
| 生产部署与合规 | 中高 | 敏感图纸外发、闭源SDK授权 | 优先本地处理、权限隔离、许可证核验 |
| 成本指标不统一 | 高 | 核价/报价/制造成本混用 | 先定义科目、分摊、税费与审批接口 |

8.1  对Agent的合理定位

本项目主要风险不是LangGraph等框架怎么编排，而是CAD制造语义与客户内部成本规则。早期无须训练自有大模型，也不应将所有模块硬拆成多个Agent。优先实现可测试的解析器、工艺字典、关联关系和审计规则；Agent仅承担查询、解释、任务分流及辅助交互。

09  工作量与预算（内部估算，不构成对外报价）

下表为基于当前初步需求和常见工程分工的条件性测算，不是市场价格调查、合同报价或准确成本。假设综合交付人日成本/报价基线为0.20—0.35万元/人日，另按实施不确定性考虑15%—25%缓冲；若甲方提供的人力、历史标签与部署要求变化，须重新估算。阶段间可能重叠，金额不可机械相加。

| 项目包 | 人日（粗估） | 预算讨论区间 | 条件/不包括 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 数据与验收封板 | 20—35人日 | 约5—15万元 | 已完成的初探工作不应重复计费 |
| G1 可审核报价辅助MVP | 90—160人日 | 约20—70万元 | 不含预测准确率与真实金额报价承诺 |
| G2 工时/工艺专题试点 | 250—450人日 | 约60—200万元 | 需新增实际工时、专家标签、多模具数据 |
| G3 生产级成本/核价系统 | 500—1000人日以上 | 约120—450万元以上 | 集成规模、私有化、许可和安全决定上限 |

9.1  商务策略建议

现阶段仅对G0/G1做限定范围的可验收报价；可在数据交付与专家排期确认后出具正式固定价或人天报价。

G2/G3以独立合同或里程碑变更方式确认，须设明数据门槛与停损条件；“替代报价工程师”不应被写为保证结果。

不应仅按当前934条历史工序做“自动报价成功率”承诺；需要真实成本、产线约束与独立验证集。

预算未计入商业CAD SDK/许可证、云模型调用、硬件/GPU、制造专家日常投入、ERP/MES接口授权及跨现场差旅。

9.2  价格与验收的关联原则

若客户只需要图纸版本差异检查，合同范围和费用可显著小于“自适应新零件加工工艺 + 实际工时预测 + 自动报价”。建议将功能、输入前提、验收方法和付款里程碑逐项绑定，而非按“几个Agent”定价。

10  建议的近期动作和决策清单

| 时间节点 | 技术/业务动作 | 输出及决策 |
| --- | --- | --- |
| 本周 | 召集甲方核价、工艺、成本、IT负责人；确认一期目标与工时定额定义 | 双方需求澄清纪要 / 数据补充任务书 |
| 第1—2周 | 原旧新版公差案例核验、字体尺度与图框关键字段抽样标注 | 金标准样本、语义问题库 |
| 第2—4周 | 图号/版本/电极/实际报工/费率对齐，定量评估缺口 | 可行性门槛报告与G1验收基线 |
| 之后 | 基于G0结果判断启动G1、缩减范围或暂停G2/G3 | 确认技术方案、工期、人日、商务报价 |

10.1  给甲方的阶段性总结（可用于沟通）

“我们对现有CAD与历史工艺工时样本完成了结构化分析。当前图纸与工艺表已建立较高比例的编号关联，工序分类及历史路线可以追溯，因此适合开展图纸智能解析、历史加工路线查询及可审核的辅助核价原型。但自动工艺规划、实际工时预测和完整成本核算需要进一步确认定额含义，并补充真实报工、图纸版本、设备费率、材料成本、独立模具样本及工程师的业务规则。建议先联合确认一期范围与验收指标，之后再形成正式报价。”

10.2  建议让 Codex 下一步做什么

现阶段无需再让Codex重复生成泛泛的投标方案。更有价值的是只读核验并输出证据：①图纸一般公差/字体/尺寸的人工核对清单；②图纸版本字段实际分布；③工艺定额口径及0值/72值疑问；④每个电极的父子依赖与未知归属；⑤根据各模块抽样工作量生成可复核人日拆分。不得用生成式猜测填补缺失制造知识。

附录A  资料来源与事实边界

| 材料 | 用途 / 注意事项 |
| --- | --- |
| 《模具零部件加工成本评估需求说明.pdf》 / 2026-09-23 | 甲方目标及概念流程；未经双方技术验收确认 |
| 《机加图档工艺工时说明.pptx》 / 2026-10-15 | 两类模具区分、件号-工时表对应与F20A电极流程 |
| 《CMY1000A-详细工艺工时.xls》 | 冲压加工工序与定额原始记录 |
| 《SMX0100-详细工艺工时.xls》 | 注塑加工工序与定额原始记录 |
| 《模具加工工艺分类.xlsx》 | 工序代码与客户定义的分类含义 |
| Codex: dxf_deep_analysis.md | 7份DXF、179图号、多图框、尺寸与文字提取的技术探查 |
| Codex: manufacturing_data_analysis.md | 934条工序、工时定额、字典映射及例外 |
| Codex: cad_process_matching_report.md | 图号/件号关联口径、匹配率、身份歧义 |
| Codex: agent_feasibility_update.md | 原型边界、数据缺口、模型训练限制 |
| Codex: analysis_summary.json | 分析汇总数据；可复核，但未经甲方联合抽验 |

证据等级说明：“甲方需求陈述”反映需求或承诺，不等于数据已交付；“Codex解析结果”反映工具运行和数据关联结果，不等于人工金标准审核；“本文件评估结论”是基于现有材料的工程判断。所有业务规则、模型精度与金额口径均应甲方正式确认。